## Plano de Homologação
Plano de Homologação - Teste de Aceitação
Projeto: | BlindMarket
Usuário (Cliente): | Brandão
Analista : | Arthur Diare
Data da homologação : | 2019-11-18
Premissas (se necessário)
Id do Criterio de Aceite | Entregável | Critério de Aceitação | Responsável | Data para Concluir | Status em Homologação
001 | Cadastro de Usuários | Permitir o cadastro de vários usuários no sistema | João Lucas | 2019-11-07 | Concluído
002 | Login no Sistema | Tela de Login para autenticação dos usuários pré cadastrados | João Lucas | 2019-11-11 | Concluído
003 | Dashboard e Gráficos | Painel de monitoramento com gráficos e indicadores de temperatura e umidade | João Lucas e Manoel | 2019-11-15 | Concluído
Checklist de Funcionalidades - Critérios de Aceitação
Id da Funcionalidade | Funcionalidade | Ação | Resultado Esperado |  | Prioridade | Status em Homologação
RF002-01 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha | Permitir a digitação do login (email) e senha + botão (Login) para autenticar usuário no sistema. | Usuário Autenticado e direcionado para a tela das Dashboards e Gráficos estatisticos |  | Essencial | Testado - OK
RF002-02 | Consistir o campo "Login" com email válido | Permitir a digitação do login (email válido) para autenticar usuário no sistema. | Validar campo login sem erro. Se houver erro, exibir alerta para o usuário. |  | Essencial | Testado - OK
RF002-02 | Consistir o campo "Senha" com dados válidos | Permitir a digitação da senha com dados válidos para autenticar usuário no sistema. | Validar campo senha sem erro. Se houver erro, exibir alerta para o usuário. |  | Essencial | Testado - OK
Responsável pela Homologação | Arthus Diare
Data de homologação | 2019-11-18
Note on I18: Essencial - impede a continuidade da homologação) Importante - deve ser corrigido, porém não impede a continuidade da homologação Desejável - pode ser implantado com este erro.