## Product Backlog
RA | Nome
01192011 | Ana Carolina Santiago Agostinho
01192092 | Arthur Diare Alvares
01192104 | Felipe De Barros Quina
01192029 | João Lucas Vieira Jacintho
01192021 | Manoel de Souza Almeida
01192066 | Pedro Medeiros
| Requisito | Tamanho | Ordem | Sprint
| Deve ser feito um documento com a justificativa do projeto | 5 | 1 | Sprint 1 29-07 à 02-09
| Deve ser feito um documento com o contexto de negócios | 3 | 2 | Sprint 1 29-07 à 02-09
| Deve ser criado um repositório do Github para o projeto | 3 | 3 | Sprint 1 29-07 à 02-09
| Deve ser feito um desenho da solução | 5 | 4 | Sprint 1 29-07 à 02-09
| Deve ser construido uma página com um simulador financeiro para avaliação de lucros gerados pelo projeto | 8 | 5 | Sprint 1 29-07 à 02-09
| Deve ser produzido um teste para o sensor utlizado | 8 | 6 | Sprint 1 29-07 à 02-09
| Será feito um protótipo de layout do site | 5 | 7 | Sprint 1 29-07 à 02-09
| Diagrama de arquitetura | 8 | 8 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| Os sensores devem ler novas informações a cada 1000 milisegundos | 5 | 9 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| Quando um sensor é acionado, ele só poderá ser acionado novamente em 3 segundos | 5 | 10 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| A tela principal deverá conter o cabeçalho com a logo e o menu | 13 | 11 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| A tela principal deverá conter a contextualização do prolema | 13 | 12 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| Deve ser feito o modelo do banco de dados do projeto | 5 | 13 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| Na tabela Empresa, conterá os campos ID, nome, login, email e senha. | 5 | 14 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| Na tabela estabelecimento, conterá os campos ID, nome, endereço e Fk Empresa. | 5 | 15 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| Na tabela Produtos, conterá os campos ID, nome, Fk categoria e preço. | 5 | 16 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| Na tabela Categoria conterá os campos ID e nome. | 5 | 17 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| Na tabela Sensor conterá os campos ID, Porta, Corredor e FkProduto | 5 | 18 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| Na tabela Registro conterá os campos ID, DataHora, fkSensor e fkProduto | 5 | 19 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| No banco de dados deverá conter as tabelas Empresa, estabelecimento, produtos, categoria e sensor. | 3 | 20 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| O programa do Arduino deve ser capaz informar os dados de vários sensores ao mesmo tempo | 13 | 21 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| O programa do Arduino deve informar a porta do sensor no momento em que ele é acionado | 3 | 22 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| A tela principal deverá conter "quem somos" | 13 | 23 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| A tela principal deverá conter uma explicação sobre o produto e como funciona | 13 | 24 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| A tela principal deverá conter o simulador financeiro, explicando com base nos dados do usuário, quanto este ganharia utilizando o produto | 8 | 25 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| HLD / LLD do projeto | 21 | 26 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| A tela principal deverá conter o contato por e-mail | 13 | 27 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| Deve ser feita uma planilha de riscos do projeto | 13 | 28 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| A tela principal deverá conter o rodapé com copyright e redes sociais da empresa | 13 | 29 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| A tela de login deverá conter o cabeçalho com a logo e o menu | 5 | 30 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| A tela de login deverá conter um formulário com o login | 13 | 31 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| A tela de login deverá conter um formulário com o cadastro | 13 | 32 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| A tela login deverá conter o rodapé com copyright e redes sociais da empresa | 5 | 33 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| Dever ser feito um protótipo da dashboard do site usando Google Charts | 21 | 34 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| Teste integrado do Arduino e Node.js | 21 | 35 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| Ao clicar no botão login o usuário deve ser redirecionado para o protótipo da dashboard | 3 | 36 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| O protótipo da dashboard conterá o teste integrado do Arduino e Nodejs com dados em tempo real | 3 | 37 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| Os algoritmos utilizados no projeto devem ter comentários explicando as funcionalidades | 5 | 38 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| Especificação do Analytics | 13 | 39 | Sprint 2 03-09 à 21-10
| Quando um sensor é acionado, deve ser criado um registro no banco de dados com a data e hora de ativação | 21 | 40 | Sprint 3 22-10 à 25-11
| Ao fazer login o usuário entra na dashboard contendo o menu lateral | 13 | 41 | Sprint 3 22-10 à 25-11
| Na dashboard, o usuário encontra a tela principal da mesma, mostrando um grafico de variação dos registros e o grafico estatístico dos estabelecimentos. | 21 | 42 | Sprint 3 22-10 à 25-11
| No menu lateral, está a tela dos Estabelecimentos, que mostra um gráfico de variação dos registros do estabelecimento, grafico estatístico dos produtos do estabelecimento e uma lista dos produtos do estabelecimento. | 21 | 43 | Sprint 3 22-10 à 25-11
| No menu lateral, está a tela dos Produtos, que exibe o gráfico estatísitico dos produtos e uma lista dos produtos | 21 | 44 | Sprint 3 22-10 à 25-11
| No menu lateral, está a tela das Categorias, que exibe o gráfico estatísitico das categorias e uma lista das categorias | 21 | 45 | Sprint 3 22-10 à 25-11
| No gráfico de variação dos registros exibirá uma métrica dos sensores de todos os estabelecimentos ativados pro dia da semana. | 21 | 46 | Sprint 3 22-10 à 25-11
| No gráfico estatístico terá informações da quantidade de sensores ativados por estabelecimento. | 21 | 47 | Sprint 3 22-10 à 25-11
| No gráfico estatístico dos produtos mostra os produtos mais acessados e sua quantidade . | 21 | 48 | Sprint 3 22-10 à 25-11
| No gráfico estatístico das categorias mostra as categorias mais acessadas . | 21 | 49 | Sprint 3 22-10 à 25-11
| Na lista dos produtos, conterá o ID, seu nome, categoria que pertence, preço e sua localização (estabelecimento/Corredor/Sensor) | 13 | 50 | Sprint 3 22-10 à 25-11
| Na lista das categorias, conterá o ID, nome e quantidade de produtos. | 13 | 51 | Sprint 3 22-10 à 25-11
| Formulário de cadastro de produtos | 13 | 52 | Sprint 3 22-10 à 25-11
| Formulário de cadastro de categoria | 13 | 53 | Sprint 3 22-10 à 25-11
| Formulário de cadastro de sensor | 13 | 54 | Sprint 3 22-10 à 25-11