## Sprint 1 (16-09 à 22-09)
Requisito | Tamanho | Ordem | Concluído | Pontos (total) | Pontos (Restantes)
Diagrama de arquitetura | 8 | 1 | 1 | 79 | 0
Os sensores devem ler novas informações a cada 1000 milisegundos | 5 | 2 | 1
Quando um sensor é acionado, ele só poderá ser acionado novamente em 3 segundos | 5 | 3 | 1
A tela principal deverá conter o cabeçalho com a logo e o menu | 13 | 4 | 1
A tela principal deverá conter a contextualização do prolema | 13 | 5 | 1
Deve ser feito o modelo do banco de dados do projeto | 5 | 6 | 1
Na tabela Empresa, conterá os campos ID, nome, login, email e senha. | 5 | 7 | 1
Na tabela estabelecimento, conterá os campos ID, nome, endereço e Fk Empresa. | 5 | 8 | 1
Na tabela Produtos, conterá os campos ID, nome, Fk categoria e preço. | 5 | 9 | 1
Na tabela Categoria conterá os campos ID e nome. | 5 | 10 | 1
Na tabela Sensor conterá os campos ID, Porta, Corredor e FkProduto | 5 | 11 | 1
Na tabela Registro conterá os campos ID, DataHora, fkSensor e fkProduto | 5 | 12 | 1

## Sprint 2 (23-09 à 29-09)
Requisito | Tamanho | Ordem | Concluído | Pontos (total) | Pontos (Restantes)
No banco de dados deverá conter as tabelas Empresa, estabelecimento, produtos, categoria e sensor. | 3 | 1 | 1 | 87 | 0
O programa do Arduino deve ser capaz informar os dados de vários sensores ao mesmo tempo | 13 | 2 | 1
O programa do Arduino deve informar a porta do sensor no momento em que ele é acionado | 3 | 3 | 1
A tela principal deverá conter "quem somos" | 13 | 4 | 1
A tela principal deverá conter uma explicação sobre o produto e como funciona | 13 | 5 | 1
A tela principal deverá conter o simulador financeiro, explicando com base nos dados do usuário, quanto este ganharia utilizando o produto | 8 | 6 | 1
HLD / LLD do projeto | 21 | 7 | 1
A tela principal deverá conter o contato por e-mail | 13 | 28 | 1

## Sprint 3 (30-09 à 06-10)
Requisito | Tamanho | Ordem | Concluído | Pontos (total) | Pontos (Restantes)
A tela principal deverá conter o rodapé com copyright e redes sociais da empresa | 13 | 1 | 1 | 52 | 0
A tela de login deverá conter um formulário com o login | 13 | 2 | 1
A tela de login deverá conter um formulário com o cadastro | 13 | 3 | 1
Deve ser feita uma planilha de riscos do projeto | 13 | 4 | 1

## Sprint 4 (07-10 à 13-10)
Requisito | Tamanho | Ordem | Concluído | Pontos (total) | Pontos (Restantes)
Dever ser feito um protótipo da dashboard do site usando Google Charts | 21 | 1 | 1 | 53 | 0
Teste integrado do Arduino e Node.js | 21 | 2 | 1
Ao clicar no botão login o usuário deve ser redirecionado para o protótipo da dashboard | 3 | 4 | 1
O protótipo da dashboard conterá o teste integrado do Arduino e Nodejs com dados em tempo real | 3 | 5 | 1
Os algoritmos utilizados no projeto devem ter comentários explicando as funcionalidades | 5 | 6 | 1

## Sprint 5 (14-10 à 20-10)
Requisito | Tamanho | Ordem | Concluído | Pontos (total) | Pontos (Restantes)
Preparação para a apresentação | 21 | 1 | 1 | 21 | 0

## Sprint 6 (28-10 à 04-10)
Requisito | Tamanho | Ordem | Concluído |  | Pontos (total) | Pontos (Restantes)
Ao fazer login o usuário entra na dashboard contendo o menu lateral | 13 | 1 | 1 |  | 144 | 110
No menu lateral, está a tela dos Estabelecimentos, que mostra um gráfico de variação dos registros do estabelecimento, grafico estatístico dos produtos do estabelecimento e uma lista dos produtos do estabelecimento. | 21 | 2 | 1
Script de criação no Azure (Final) | 8 | 3 | 0 | Pedro
O arduino deve diferenciar o tempo de aproximação | 8 | 4 | 0 | Manoel
Gravar mp3 com dados dos produtos | 5 | 5 | 0 | João
Colocar os graficos estáticos na dashboard | 21 | 6 | 0 | Manoel
Reproduzir audio ao se aproximar do sensor | 21 | 7 | 0 | Arthur
Configurar SELECTs para os gráficos estatísticos | 13 | 8 | 0 | Arthur
Fazer página de busca de supermercados próximos | 21 | 9 | 0 | João
Fazer página de busca de produtos para o cliente final | 13 | 10 | 0 | Pedro