## Planilha1
# | Riscos | Probabilidade | Impacto | Fator de risco | Ação | Como? | Prazo
1 | Integrante do grupo desistir | Alta(3) | Médio(2) | 6 | Aceitar | Como o integrante já não está ativo no projeto, é possível aceitar o risco
2 | Não haver conexão com a internet | Média(2) | Alto(3) | 6 | Mitigar | Configurando uma versão local do banco de dados | Imediato
3 | Equipamento danificado | Média(2) | Alto(3) | 6 | Eliminar | Ter equipamentos sobressalentes, seguir o protocólo de verificar em conjunto | 15 dias
4 | Integrante faltar na apresentação | Baixa(1) | Médio(2) | 2 | Mitigar | Tendo o grupo entrosado | Imediato
5 | Perda de funcionalidade | Baixa(1) | Alto(3) | 3 | Eliminar | Atualizando o código fonte no GitHub | 7 dias
6 | Perda de prazo estimado | Baixa(1) | Alto(3) | 3 | Eliminar | Aumentando a comunicação entre os integrantes | Imediato
7 | Problema ao implementar biblioteca de voz | Alta(3) | Baixo(1) | 3 | Aceitar | Como a funcionalidade não faz parte do escopo principal do projeto, pode ser aceito o risco
8 | Desentedimento entre os integrantes | Baixa(1) | Alto(3) | 3 | Mitigar | Aumentando a comunicação entre os integrantes | Imediato
9 | Mudança no escopo do projeto | Baixa(1) | Alto(3) | 3 | Mitigar | Implementando metodologias ágeis | Imediato
10 | Falta de comunicação | Alta(3) | Alto(3) | 9 | Eliminar | Fazendo reuniões periódicas e ficar mais próximo durante as aulas | Imediato